## スケジュール
No | 工程 | 分類 | 担当 | 予定工数(h) | 実績工数(h) | 進捗工数(h) | 進捗率 |  | 2017-08-01 | [5 empty] | 2017-09-01
[9 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07
[9 empty] | 金 | 38471 | 38474 | 38475 | 38476 | 38477 | 38478 | 38481
6 | 作業 | GitHubとSourseTreeのインストール | 境 古田 | 32 | 32 | 32 | 100% | 予定
実績
7 |  | コミット | 古田 牧野 | 7 |  | 0 | 0% | 予定
実績
7 |  | フォーク | 古田 牧野 | 7 |  | 0 | 0% | 予定
実績
7 |  | プッシュ | 古田 牧野 | 7 |  | 0 | 0% | 予定
実績
8 |  | プル | 古田 牧野 | 7 |  | 0 | 0% | 予定
実績
|  |  |  | 60 | 32 | [10 empty] | 予備日
設計書
入出力ファイル