## 要件
コマンド検索ツール
工数7日×7h
1.検索したコマンドを表示する。 | str
部分一致あり、大文字小文字分けあり
ソート条件アルファベット順 | Abstract
→頭文字一致を先頭に、部分一致をその後ろに | XXabXXX
string
2.画面 | String
検索画面
登録画面
登録文字削除画面
を作成し、子画面で
3.検索ワードは種別で分けられるように
4.検索ワードの隣に検索ワードがどういう意味なのかを記載
5.ワイルドカード
6.用語の登録方法
テスト用データがほしい

## 全体スケジュール
No | 工程 | 分類 | 担当 | 予定工数(h) | 実績工数(h) | 進捗工数(h) | 進捗率 |  | 2017-08-01 | [5 empty] | 2017-09-01
[9 empty] | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-04
[9 empty] | 38470 | 38471 | 38474 | 38475 | 38476 | 38477 | 38478 | 38481
1 | 前工程 | スケジュール | 境 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | 予定
実績
2 |  | 設計書(UC1,UC2,UC3) | 境 | 3 | 3.5 | 3 | 100% | 予定
実績
3 |  | 役割分担決め | 境 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 100% | 予定
実績
4 |  | PCL作成 | 古田 | 2 | 2 | 2 | 100% | 予定
実績
5 |  | レビュー(設計書・スケジュール・PCL) | 境 古田 | 1 | 0.75 | 0.8 | 80% | 予定
実績
6 | 作業 | GitHubとSourseTreeのインストール | 境 古田 | 32 | 32 | 32 | 100% | 予定
実績
7 |  | コミット | 古田 牧野 | 7 |  | 0 | 0% | 予定
実績
7 |  | フォーク | 古田 牧野 | 7 |  | 0 | 0% | 予定
実績
7 |  | プッシュ | 古田 牧野 | 7 |  | 0 | 0% | 予定
実績
8 |  | プル | 古田 牧野 | 7 |  | 0 | 0% | 予定
実績
9 | 結合試験 |  | 古田 牧野 | 7 |  | 0 | 0% | 予定
実績
|  |  |  | 61 | 34 | [10 empty] | 予備日
検索画面
No | 工程 | 分類 | 担当 | 予定工数(h) | 実績工数(h) | 進捗工数(h) | 進捗率 |  | 2017-08-01
[9 empty] | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 1900-01-29
[9 empty] | 38471 | 38474 | 38475 | 水
| 開発 | フォームモジュール | 境 | 5 | 4 | 5 | 100% | 予定
実績
|  | ソース | 古田 | 25 | 29 | 25 | 100% | 予定
実績
| テスト | 単体テスト | 古田 | 7 | 4 | 7 | 100% | 予定
実績
|  |  |  | 37 | 33
登録画面
No | 工程 | 分類 | 担当 | 予定工数(h) | 実績工数(h) | 進捗工数(h) | 進捗率 |  | 2017-08-01
2017-08-30
38476
| 開発 | 標準モジュール | 古田 牧野 | 5 |  |  | 0% | 予定
実績
|  | 単体テスト | 古田 牧野 | 2 |  |  | 0% | 予定
実績
|  |  |  | 7 | 0
登録文字削除画面
No | 工程 | 分類 | 担当 | 予定工数(h) | 実績工数(h) | 進捗工数(h) | 進捗率 |  | 2017-08-01
2017-08-31
38477
| 開発 | 標準モジュール | 古田 牧野 | 5 |  |  | 0% | 予定
実績
|  | 単体テスト | 古田 牧野 | 2 |  |  | 0% | 予定
実績
|  |  |  | 7 | 0
設計書
入出力ファイル